峰

蛟桥园第三教学楼

改造工程项目工作简报

第26期     2019年5月31日

蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组                签发人：吴斌

【信息汇要】

# 一、三教楼维修改造情况

# 二、附件

1.蛟桥园第三教学楼改造进度时间明细表

2.蛟桥园第三教学楼施工进度表一至五层

# 一、三教楼维修改造情况

# （一）工程进展

1．空调管井骨架安装完成；

2．中庭铝单板面板安装完成90%；

3．外墙北侧水泥格栅部位的封闭工作完成50%；

4．室外入户电缆沟的开挖完成；

5．中庭窗框安装完成30%；

6．1--5层室内讲台背景墙金属贝斯板龙骨安装完成50%；

7．1--5层墙面乳胶漆基层腻子打磨完成80%；

8. 1--5层室内岩棉板吊顶龙骨安装完成；

9. 3--5层窗台板安装完成80%；

10.卫生间贴砖，吊顶安装完成；

11.南面外墙真石漆施工完成50%；

12.室内电缆及电箱的安装完成；

13.一层空调管线敷设工作完成。

# （二）下一步工作打算（6月1日-6月15日）

1．完成空调管井骨架铝单板安装；

2．完成中庭铝单板面板、入户门头铝单板安装；

3．完成外墙北侧水泥格栅部位的封闭工作；

4．完成外墙真石漆基础墙面北侧抗裂砂浆粉刷；

5．完成中庭窗框安装；

6．完成1--5层室内讲台背景墙金属贝斯板龙骨安装；

7．完成1--5层墙面乳胶漆基层腻子打磨；

8． 完成1--5层走廊吊顶龙骨安装50%；

9． 完成1--3层窗台板安装；

10．完成4--5地面清理、自流平施工；

11．完成卫生间贴砖，洁具、吊顶安装；

12．完成南面外墙真石漆施工；

13．完成一层门厅地面砼基层浇筑工作；

14．完成室外电缆的敷设；

15．完成楼梯踏步砖铺贴。

# 二、附件

# 附件1

江西财大蛟桥园第三教学楼改造进度时间明细表

| 项目 | 五层 | 四层 | 三层 | 二层 | 一层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美丽板面板安装（4-5天） | 6月11日--6月14日 | 6月15日--6月18日 | 6月19日--6月22日 | 6月23日--6月26日 | 6月27日--6月30日 |
| 自流平（2-3天） | 6月15日--6月16日 | 6月19日--6月20日 | 6月23日--6月24日 | 6月27日--6月28日 | 7月1日--7月2日 |
| pvc地朔（4-5天） | 6月17日--6月20日 | 6月21日--6月24日 | 6月25日--6月28日 | 6月29日--7月3日 | 7月3日--7月8日 |
| 乳胶漆（1-2天） | 6月20日--6月21日 | 6月24日-6月25日 | 6月29日--6月30日 | 7月4日--7月5日 | 7月9日--7月10日 |
| 踢脚线，岩棉板， | 6月22日--6月25日 | 6月26日--6月30日 | 7月1日--7月5日 | 7月6日--7月10日 | 7月11日--7月15日 |
| 装灯，装门（4-5天） |  |  |  |  |  |

# 本表以6月10日美丽板进场起始，如遇不可控因素工期顺延

# 附件2

（主审：吴斌   编辑：姜 瑜  程扬渠  陈志杰  钟叶飞）