峰

蛟桥园第三教学楼

改造工程项目工作简报

第 21期     2019年3月15日

蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组             签发人：肖兴富

【信息汇要】

一、工作动态

二、工程进展

三、面临的困难和问题

四、下一步工作打算

- 附件（监理会会议纪要）

一、工作动态

1. 3月5日下午，王乔书记深入蛟桥园三教楼改造工程工地

现场检查指导施工工作，详细询问施工进度，工作存在问题和困难，指示校园建设处一是要克服一切困难，想方设法，坚决完成任务；二是要以“百年大计质量为本”的高标准，严把质量关，做出精品工程；三是要加强施工管理，确保文明施工，安全生产，不能出任何安全问题；四是监理单位要站在维护学校利益的立场，扎实履行监理职责，严把质量关。副校长阙善栋、党办校办主任罗锐、校园建设处处长肖兴富等陪同考察。

2. 经过校园建设处多次沟通协调，历时4个多月，克服了三教楼房产证与实际面积不一致的难题，3月7日赣江新区行政服务中心向我校三教楼改造工程颁发了施工许可证。

3. 3月7日召开了第十次监理工作例会，研究解决施工过程中出现的困难和问题，布置工作。校园建设处要求施工、空调安装、智能化设备供应商通力合作，抓住当前有利天气，抢时间，妥善调整作业内容，抓紧施工，目前工地热火朝天，施工进度明显加快。

4. 3月11日设计单位设计工程师到现场与监理单位、施工单位、智能化设备供应商、空调安装单位、教务处、校园建设处一起研究处理智能化工程布线问题。

5. 3月12日下午，校园建设处肖兴富、姜瑜、程扬渠等到现场检查施工进度和质量，研究处理电缆井的走向问题。

二、工程进展

1. 吊顶钢构转换层样板间已完成，转换层骨架安装已完成70%。

2. 1-3层南侧吊杆龙骨安装已完成，三楼北侧骨架已完成60%。

3. 卫生间墙体粉刷及部分零星砌筑、粉刷工作正在扫尾，水电工已开始卫生间给排水的安装。

4. 外墙窗户制作、加工工作正在进行，1-3楼窗框已安装完毕；外墙真石漆已开始基层处理。

5. 空调室内机已进场，施工随装饰进程跟进。

三、面临的困难和问题

1. 雨天过多，影响工期。

2. 预制板旧楼改造，因结构安全问题，设计的一些思路和效果实现面临许多困难。

四、下一步工作打算

1. 新增中庭第三层楼面的防水与保温。

2. 外墙窗框4-5层的安装。

3. 骨架安装。

4. 外墙真石漆墙面处理。

5. 钢结构转换层制作。

6. 走廊教室窗洞砌筑、粉刷、卫生间墙面粉刷。

7. 室内开槽布管，卫生间给排水的安装。

8. 吊顶龙骨南侧4-5层安装。

9. 空调安装随装饰吊顶转换层进度安装室内机。

五、附件

工地监理例会纪要

B 1.7                                                  No：010

| 项目名称 | 江西财经大学蛟桥园三教楼维修改造工程 | 项目编号 | HJL791180155B02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 第10次工地监理例会 | 主持人 | 黎莉 |
| 会议时间 | 2019.3.7 | 地点 | 校园建设处四楼会议室 |
| 参加单位 | 参加人员 |
| 建设 单位 | 肖兴富 程扬渠 徐旭川 谢凤鸣 魏柏顺 胡跃 陶智寅 |
| 监理 单位 | 黎莉 涂斌 唐小明 |
| 施工 单位 | 融城建设： 吴信平 李文华 刘奇 李水林 格力空调： 涂传信 江西恒奥科技产业有限公司： 陈轶 伍玮 秦月壕 徐理 |
| 设计 单位 |  |

| 会议主要内容和结论 |
| --- |
| 一、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因： 序号 议定事项 完成情况 未完成原因 1 下周进行暖通施工的图纸会审及设计交底 已完成 二、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施： 2.1进度计划完成情况 序号 进度计划 完成情况 未完成原因 1 外墙窗框的安装已进场，一楼材料已到。 准备安装 2 开始铝单板龙骨制作安装。 完成10% 开始外墙真石漆基础墙面处理，吊篮已安装。 完成5% 走廊教室窗洞砌筑、粉刷,卫生间墙面粉刷，地面找平。 完成70% 开始室内开槽布管（待校方确认弱电布线图），并开始给排水的安装。 完成20% 钢结构转换层制作、安装。 完成 50% 2.2下一阶段进度目标及其落实措施： 序号 进度目标 落实措施 1 计划完成新增中庭第三层楼面的防水与保温。 2 计划完成外墙窗框的安装50%。 3 完成铝单板龙骨制作安装50%。 4 开始外墙真石漆基础墙面处理工作。 5 泥工完成走廊教室窗洞砌筑、粉刷,卫生间墙面粉刷，地面找平。 6 水电工开始给卫生间排水的安装。 7 钢结构转换层制作完成80% 8 木工进场开始吊杆龙骨制作安装。 三、检查分析工程项目质量(安全)状况，针对存在的质量（安全）问题提出改进措施： 项目质量（安全）状况描述： 序号 质量（安全）问题 整改期限 改进措施 1 模板拆除时有个别木工未带安全帽。 当日 立即将安全帽佩戴到位。 2 转换层施工时现场临时用电未架空敷设。 当日 立即进行架空敷设。 四、检查工程量核定及工程款支付情况： 本次会议无工程量核定及工程款支付情况。 五、需要解决协调的有关事项及结论： 5.1各单位发言 总包单位 近段时间天气转好，室外施工作业会安排抢工。 弱电点位布线需尽快出图，急等施工。 格力空调 室内机安装随转换层安装进度施工。 考虑到冷凝水管坡度问题，建议冷凝水管由东西两侧外墙排放。盘管机接线由6平方改为4平方线。 设备供应商 1. 已提供点位布置与设计院，待设计出图 监理单位 进度要抓紧，水电管线开槽、布管要及时跟上，以免影响下一步木工吊顶施工。 吊顶基层板要做好防火处理。中庭铝板根据现场要做深化排版，排版完成后要及时下单。 现场已准备开始大面积施工，安全要注意。吊篮安装完成后要进行检测。临时用电要按规范要求架空 布置。施工机械设备要做到一机、一闸、一漏。设备要做好保护罩。 施工资料要随进度同步上报，相关资料要完善。 建设单位 根据施工现场相关变更，施工单位报价要及时上报。清单上电缆长度施工单位可与水电中心及时联系， 可一起至现场复核，线径可提供数据至设计院进行复核。 2 阶梯教室吊顶方式、强电间、空调管井、智能化设备点位定位要尽快确定。弱电箱离墙角，地面完成 面统一留30CM。 3 材料进场要及时报验，需检测的要及时送检。要按新的管理办法办理手续。 4.现场质量要把好关，施工前要做好样板。安全要注意，临时用电线缆、工人保护措施要到位。 防盗的巡查工作。 涉及现场施工所提问题要请设计单位及时回复予以解决。 工期要合理安排，要按合同要求完成。 5.2确定的事项 1．设备管线定位及现场相关问题定于下周一请设计单位至现场解决。 项目监理机构（章）：江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、学生公寓 维修改造等工程监理部 总监（项目负责人）签发： 日 期： |
| 签收人 |  |

说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后24小时内提出，过时则视为认可本纪要

内容，各方均须按此执行。

（主审：肖兴富   编辑：姜  瑜  程扬渠  陈志杰  钟叶飞）