峰

蛟桥园第三教学楼

改造工程项目工作简报

第27期     2019年6月15日

蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组                签发人：吴斌

- 一、工程进展

1.外墙北侧水泥格栅部位的封闭工作完成；

2.外墙真石漆基础墙面北侧抗裂砂浆粉刷完成50%；

3.中庭窗框安装完成；

4.1--5层室内讲台背景墙金属贝斯板龙骨安装完成,面板4--5楼完成；

5.1--5层墙面乳胶漆基层腻子打磨完成90%；

6.1--5层走廊吊顶龙骨安装完成80%，封板完成60%；

7.1--3层室内窗台板安装完成；

8.4--5地面清理完成，自流平准备进场开始施工；

9.卫生间贴砖完成，洁具、吊顶，隔断安装完成；

10.南面外墙真石漆施工完成70%，东西面完成50%；

11.室内吊顶岩棉板3--5楼的铺设完成；

12.楼梯一楼西侧踏步砖铺贴完成，楼梯不锈钢扶手下料准备安装。

- 二、下一步工作打算（6月15日--6月30日）

1.完成空调管井、中庭、南门头铝单板安装；

2.完成北侧外墙基础墙面抗裂砂浆粉刷及真石漆施工；

3.完成3--5楼外墙面窗扇安装；

4.完成3--5层墙面乳胶漆、套装门、木饰面及空调风口的安装；

5.完成3--5层自流平、地塑施工、踢脚线安装；

6.完成3--5层走廊吊顶及墙面施工；

7.完成1--3层室内讲台背景墙金属贝斯板面板安装；

8.完成1--3层室内岩棉板面板安装；

9.完成1--3层窗台板安装；

10.完成一楼东侧、中间楼梯踏步砖敷设，完成楼梯扶手的安装；

11.完成中庭幕墙安装；

12.完成一层门厅地面砼基层浇筑工作；

13.完成电箱的安装，完成3--5楼灯具、开关安装；

14.完成无机树脂板安装。

（主审：吴斌   编辑：姜 瑜  程扬渠  陈志杰  钟叶飞）