校园建设处内部工作分工图（试行）

（工程项目部分）

一、关于工作阶段划分

1、前期准备阶段

2、立项阶段

3、报建阶段

4、设计阶段

5、编制标底阶段

6、招标阶段

7、施工阶段

8、验收阶段

9、结算阶段

10、移交阶段

二、关于工作阶段分工

（一）前期准备（工程科牵头，办公室协助）

1、工程科依据办公室转发抄告单或任务派遣单受领任务并指定项目负责人勘察现场，提出需求，形成改造设计要求表，报分管处领导审核签字确认，同时完成估算；2、办公室协助查阅并提供有关设计图纸资料、立项批复、规划许可证、施工许可证、竣工验收报告、产权证，提出报建意见。

（二）立项（办公室牵头、工程科协助）

办公室起草立项请示、准备会议材料、传达有关会议和领导要求。

（三）报建（办公室牵头，工程科协助）

1、办公室起草有关请示，按审批部门要求准备有关材料；2、工程科督促设计、监理、施工等单位及时提供相应材料、缴纳有关规费；3、办公室按要求办理本单位有关规费的缴纳手续，办理立项、规划许可、施工许可等证件。

（四）设计（工程科牵头，办公室、造价科协助）

1、工程科确定设计单位、提出设计需求或工程量清单；2、办公室协助工程科提供有关原始设计图纸；3、工程科跟踪并审查设计方案。

（五）图纸审查（办公室牵头，工程科协助）

1、办公室联系并确定图纸审查单位，报送图纸、反馈图审意见至工程科和有关设计单位、收集设计图纸或改造需求表发给造价科、保管图纸及审查资料；2、工程科根据反馈意见联系设计单位进行修改。

（六）编制标底（造价科牵头，办公室、工程科协助）

1、造价科联系并确定咨询单位、联系审计处并背靠背编制控制价、组织有关咨询单位会审控制价、报送控制价至财政评审中心或招标采购中心；2、办公室提供图纸或处领导审核后工程量清单；3、工程科负责跟踪拟定的项目清单情况。

（七）招标（办公室牵头，工程科协助）

1、办公室负责联系招标采购中心，搜集、整理并转递招投标资料，联系中标单位；2、工程科参与招投标文件审核。

（八）施工管理（工程科牵头，办公室、造价科协助）

1、工程科督促施工单位及时进场施工，拟订施工合同，根据处领导要求签订有关合同和责任状；2、工程科组织项目全过程管理，记好施工日誌；3、办公室、造价科全过程参与项目管理。

（九）清标（造价科牵头）

1、组织施工单位和咨询公司有关人员到指定地点开展清标工作；2、跟踪并审核清标情况；3、确认清标结果并按有关规定办理。

（十）变更或签证（工程科牵头，办公室、造价科协助）

1、工程科组织相关人员到指定现场确认；2、工程科根据现场意见报处领导和校领导审批；3、造价科根据工作量编制调整价格；4、办公室根据需要准备有关会议材料。

（十一）验收（工程科牵头，办公室、造价科协助）

1、工程科准备好验收的相关材料，组织有关单位按要求到场验收，组织整改，办理有关验收手续；2、办公室联系有关检测单位进场检测并将检测结果通报工程科和施工单位，收集验收意见并反馈工程科；3、造价科按职责参与验收。

（十二）结算（工程科、造价科）

1、工程科负责完善决算资料，按要求对工程量进行审核；2、造价科按要求并根据决算资料对造价进行审核并按要求办理后续决算工作。

（十三）移交（工程科牵头，办公室协助）

1、工程科准备移交材料、举行交接仪式、办理移交手续，向办公室报送移交材料；2、办公室办理城建备案，移交档案资料到档案馆并做好备份工作。

三、关于所需材料

（一）办理校内立项所需材料

1、用户书面立项请求（计划外的必须有分管校领导签字）；

2、工作量清单和概算；

3、立项请示；

4、其他材料：设计方案、改造方案等等

（二）办理省里立项所需材料

1、立项请示（至江西省教育厅）；

2、项目建议书或者可行性研究报告；

3、省教育厅批复文件；

4、省发改委批复文件

（三）工程质量安全监督、建筑工程施工许可并联审批所需材料

1、并联审批的《建筑工程施工许可申请表》一式三份；

2、工程项目勘察审查合格书和审查合格的《岩土工程勘察报告》（房屋建筑工程的装饰、幕墙等专业工程均不需提供；

3、全套施工图设计文件（含工程结构和建筑节能计算书）；

4、中标通知书或直接发包告知书、最高投标限价及其成果文件（或标底）、施工合同（需约定安全防护、文明施工措施费用支付计划）、监理合同（需监理的项目则提供）；

5、建设、勘察、设计、施工、监理等单位法定代表人签署的项目负责人授权书及项目负责人签署的质量终身责任承诺书；

6、建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书；

7、危险性较大分部分项工程清单；

8、现场联合踏勘意见。施工企业主要技术负责人签署的已经具备施工条件的现场踏勘意见原件（需征收房屋的，其进度符合施工要求；施工场地已基本具备交通、水电等条件，能够满足施工企业进场需要；有关监督机构对现场安全生产条件核验的内容）；

9、施工组织设计（需监理的项目，由总监理工程师签署审查意见）；

10、农民工工资保证金缴纳证明；

11、施工图设计文件审查合格书（施工图设计文件审查合格书来不及提供的，提交符合要求的书面承诺书。

（四）建设工程规划许可证所需材料

1、《建设工程规划许可证申请表》；

2、建设工程（房屋建筑和市政基础设施工程）规划设计方案及经济指标复核报告和规划管理卡（需要进行日照分析、交通影响评价的，同时提交有关报告。

涉及居住、医疗、教育、养老等需日照时数要求的建筑物，应当开展日照分析。

以下项目应当开展交通影响评价：

在城市中心区建筑面积超过10000平方米的大型公建项目和30000平方米的居住类项目；

在城市其他地区建筑面积超过20000平方米的大型公建和超过50000平方米的居住类项目；

在城市中心区城市重要干道两侧的重要公建，如体育场馆、展览馆、会议中心、酒店、医院、学校等；

临时用途而交通生成量高峰时段超过300pcu／h的土地占用；

交通枢纽、大型停车场、主干道路、桥梁等城市交通设施项目。

3、使用土地的证明文件 (不占用土地的管线类项目除外；属原有房屋改建、扩建的建设工程，仅提交不动产权证)。

（五）建设工程竣工验收备案所需材料

1、完成工程设计和合同约定的各项内容；

2.施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律。法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字；

3.对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字；

4.勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察。设计单位有关负责人审核签字；

5.有完整的技术档案和施工管理资科；

6.有工程使用的主要建筑材科、建筑构配件和设备的进场试验报告；

7.建设单位已按合同约定支付工程款；

8.有施工单位签署的工程质量保修书；

9.城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件；

10.有公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；

11.建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

（六）建筑工程竣工验收消防备案

1、建设工程竣工验收消防备案申报表；

2、工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；

3、消防产品质量合格证明文件；

4、具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；

5、消防设施检测合格证明文件；

6、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件；

7、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；

8、法律、行政法规规定的其他材料

（七）办理签证所需材料

1、技术核定单或工作联系单（可附计量的算式、图纸、计价的依据、相关合同的描述）；

2、工程量签证单（可附计量的算式、图纸、计价的依据、相关合同的描述）

（八）办理设计所需材料

1、设计需求、设计任务书；

2、既有建筑图纸（装修改造类）；

3、地形图（新建项目）

（九）招投标资料（含纸质和电子版）

1、工程量清单；2、招标文件；3、投标文件；4、中标通知书。

（十）清标资料

1、清标报告

2、清标工程量误差及预算（电子版）

3、招投标文件（含招投标预算、工程量清单、开标记录）

4、中标通知书

5、施工合同

（十一）办理校内验收所需材料

1、施工单位验收申请表；

2、施工单位提供的相关建材合格证明材料

（十二）决算资料

1、立项文件

2、招投标文件（含招投标控制价、工程量清单、投标报价、开标记录）

3、中标通知书

4、施工合同

5、工程设计变更、隐蔽工程签证资料

6、增加工程量签证或审批表

7、暂定（估）材料认价资料

8、竣工验收报告

9、竣工图纸

（十三）办理移交所需材料

1、竣工图（处办送档案馆）；

2、相关设备使用说明（施工单位提供）；

3、交接表等

四、有关具体工作流程

见附表

附表一

工程变更管理说明

一、施工图会审产生的完善或变更

施工图会审后，工程科应对施工图会审纪要进行核对，对涉及功能性改变或较大造价增减的问题，书面向处领导汇报。根据处领导意见，书面要求设计单位调整设计变更文件（或在施工图会审文件上签认）。

二、学校或使用单位要求变更

经处领导同意后，书面要求设计单位调整或设计变更，调整后的设计文件需发给监理单位，监理单位按规定的程序发给施工单位施工。涉及造价增加的按规定程序办理。

三、合理化建议变更

监理、施工等单位提出的合理化建议，应以书面形式提交校园建设处，工程管理科需组织提出单位、监理、设计、审计等单位，对合理化建议方案进行初步分析，并将分析结果报告处领导。经处领导同意后，书面要求设计单位调整设计。涉及造价增加的按规定程序办理。

四、设计错漏或专业矛盾造成的变更

对改变使用功能或造价较大增减的项目，基建科应向处领导汇报，并按规定程序办理相关审批手续后。

附表二

工程签证审批流程

施工单位上报工作联系单 （附增（减）工程量及造价书）

监理单位审核并提出意见

工程管理科现场代表核定工程量及造价书

造价管理科现场代表审核价格

处领导审批

不同意

同意

按《基建管理办法》限额组织各部门会签

办理签证

监理单位

施工单位

工程签证说明

一、业主变更、设计错漏或专业矛盾等造成的返工签证

1.实体：事件发生后，施工单位应立刻停止可能发生损失项目的施工，等按规定程序处理后，施工单位将经监理单位核查签证的应返工项目隐蔽记录报基建科。基建科组织施工单位、监理单位、造价科、审计处等相关人员，对变更项目进行核对，同时在隐蔽记录上签字确认。

2.原材料：事件发生时，施工单位应立刻停止该事件可能造成原材料重复部分的材料采购，按规定的程序处理后，施工单位将多余材料堆放整齐，将经监理单位签证确认的已进场多余材料清单报送基建科，基建科组织施工单位、监理单位、造价科、审计处等相关人员，对材料清单进行核查，并在材料清单上签字确认。

二、工程量暂定签证

设计（工程量清单）设定为暂定的项目，基建科需组织施工、监理、造价科、审计处对隐蔽工程清单进行复核并在隐蔽工程清单上签认。

附表三

工程结算审核流程图

工程竣工验收合格

施工单位准备工程结算资料、填报结算移交单（结算资料由施工单位整理、监理核对、现场代表审核、造价管理科审核、分管处领导审核的程序进行）

工程管理科审核并经施工单位签字确认

竣工资料移交办公室

造价管理科审核结算并与施工单位签字确认

分管副处长审签

造价管理科结算资料整理、归档

工程科通知施工单位开发票，负责呈送校领导审批，送财务、资料归档