峰

蛟桥园第三教学楼

改造工程项目工作简报

第 14期     2018年11月15日

蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组          签发人：肖兴富

【信息汇要】

一、阙善栋副校长出席第一次监理工作会

二、校园建设处督促施工、监理、设计单位，齐力办理施工许可

三、工程进程

四、面临的问题

五、下一步工作打算

六、附件（监理会会议纪要）

- 阙善栋副校长出席第一次监理工作会

2018年11月8日上午，蛟桥园第三教学楼改造工程监理工作第一次会议在校园建设处会议室召开。会前，校园建设处处长肖兴富介绍工程概况、学校的要求和期望、宣布委派的监理单位和进场监理工程师名单、监理职责并要求施工单位尊重监理，服务管理。监理单位总监理工程师黎莉主持监理例会，阙善栋副校长出席，审计处、教务处、校园建设处、后勤保障处、资产管理处、网络信息管理中心等单位有关人员和现场监理工程师、施工单位项目经理、技术负责人、施工员、专职安全员、质量员等施工现场管理人员参加了会议。会议就施工管理、工作进程、安全生产的事项进行了协调和沟通。最后，阙善栋副校长强调，本项目为重点工程，时间紧、任务重，施工单位一定要保质保量按期完成。日常工作要多沟通，多联系，需各部门协调配合的要及时配合。现场文明施工要加强管理，安全问题要引起足够的重视，要定期开展专项安全检查并在日常施工过程当中要做到常态化。监理部要认真、全面地履行监理合同的约定，尊重建设单位的意见，严格执行国家的有关规范、标准，遵守国家的法律、法规和监理人员守则，与建设单位、施工单位风雨同舟、同心协力、保质保量按时圆满完成，交给建设单位一个完美的答卷。

2018年11月15日上午，召开了蛟桥园北区三教楼改造工程第二次施工监理例会，邀请设计单位建筑、结构工程师列会，会议小结一周工程进度、质量、安全，安排下周工作，并就施工存在的问题进行讨论，提出解决方案。

二、校园建设处督促施工、监理、设计单位，齐力办理施工许可

办理施工许可需要提供很多辅助材料，涉及业主、施工单位、监理单位、设计单位，校园建设处要求参建单位尽快按办证要求整理并提供材料，待施工合同已签订后，抓紧推进办证进程，确保正常施工。

三、施工进度

1、拆除工作已经完成百分之六十，结构加固工作正在进行。

2、施工单位原投标所报主要管理人员未完全到位，拟更换的主要管理人员的更换理由、业绩资料不充分，学校尚未同意。校园建设处已经对施工单位发出了告知函，如不在规定时间内到位，将对其进行经济处罚。

四、面临的问题

因为改造设计是将中央空调多联机主机放置在公共卫生间楼顶上，需对卫生间结构进行加固处理，目前发现加固方案对卫生间的结构安全有较大的影响，需要重新设计加固方案或将空调主机改放到地面上。

五、下一步打算

1. 尽快确定空调主机安放的加固方案（位置不变）或位置（改变位置）。

2.督促相关单位尽快提供办理施工许可的完整材料，履行报建手续。

3、空调招标工作量清单编制已完成，控制价已确认，空调进入招标采购阶段。

六、附件（监理会会议纪要）

| 第一次工地监理例会会议纪要（001） |
| --- |
| 工程名称 | 财大三教楼改造工程 | 时 间 | 2018年 11 月 08日 |
| 会议主持人 | 阙善栋 | 地 点 | 基建处四楼会议室 |
| 会议参加单位及人员 | 江西财经大学：阙善栋 肖兴富 张克 姜瑜 程扬渠 徐旭川 李国宏 陶智寅 魏柏顺 胡跃 于奇峰 江西恒实建设管理股份有限公司：黎莉 涂斌 唐小明 江西融城建筑装饰工程有限公司：范省根 潘文贤 段继美 刘奇 李水林 李涛 吴信平 李文华 |
| 会 议 主 要 内 容 建设单位： 宣布第一次工地例会开始。 一、对本单位参建人员及分工介绍，详见通讯录。 二、督促施工方合同尽快签订，避免影响前期开工各项手续的办理。合同工期240天，要严格遵循，必须要完成，开工日期从2018年11月1日开始计算。 三、施工单位进场要建立组织架构，要有好的管理人员及专业的施工队伍。 四、要尽快熟悉图纸，图纸问题要及时上报并尽快组织图纸会审。要求各参建单位多熟悉图纸，对施工现场易产生的质量、安全通病要尽量做到事前控制。一旦产生问题，施工方切记不可以凭经验独自处理，要参建各方一起共同协商解决。 五、加固施工要采用有资质的专业施工队伍。要编制专项施工方案，使用材料要送检的要及时安排。 六、安全要管理到位，安全意识要重视，要杜绝学生进入施工现场。因学校人员较多，进出施工现场的工程车辆一定要减速、慢行，防止交通事故的发生。 七、参建各方要相互配合，团结合作，确保工程质量、进度、投资满足合同要求。大家同心协力把项目建设好。 施工单位： 对本单位参建人员及分工介绍，详见通讯录。 前期资料会尽快上报，图纸问题明天上交。 部分材料市场名称与设计不符，请设计及时识别及认可。 需协调的问题： 东侧分电箱是否可拆除。 2室外电信光纤是否可拆除。 3.智能化要确认对接。 4.空调外架请校方及时拆除。 5.垃圾外运费用如何拟定。 监理单位： 对本工程项目监理部人员及分工进行介绍，详见通讯录。 要求施工单位尽快完成施工合同的签订，便于业主完善施工许可证等手续的办理。 本工程定于2018年11月1日正式开工，施工单位要尽快将公司资质、进场人员、施工组织设计及各专项施工方案进行报审（方案的内容要有针对性）。对选用的常规检测单位及砼供应商厂家进行报审。 要及时上报图纸问题，尽快组织图纸会审。图纸与清单要进行核实，及时清标。 材料要按合同约定的品牌及时送样报业主，设计监理方认可。各部位施工要先排版做样板，经认可后方可进行大面积施工。 施工单位资料对接要安排指定人员。 介绍监理工作的主要内容并对施工单位进行交底。 监理工作的主要内容为：投资控制、进度控制、质量控制；合同管理、信息管理、施工安全管理；协调建设单位和承包单位的关系。 投资控制原则 进行工程计量。监理工程师将按设计图纸核实已完工程量，未经专业监理工程师验收合格的工程量不予计量。 （2）签发付款证书。承包单位统计经专业监理工程师验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位。 （3）与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。 （4）处理费索赔。积极收集、整理相关资料，为处理费用索赔提供依据。 进度控制原则 （1）按施工合同规定的工期目标控制工程进度 （2）抢工程进度不得有损工程质量和施工安全。 （3）应用动态控制方法主动控制工程进度。 质量控制原则及方法 （1）监理单位将依据工程建设文件、设计文件、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件，尤其是强制标准的规定，对工程项目的施工进行全过程、全方位的质量监督、控制和检查，监督承包单位全面实现施工合同中约定的工程质量标准。 （2）质量控制应以预防为主，预防与跟踪控制结合的原则。 （3）对施工组织设计的审核。在施工单位进行建筑施工过程中，施工组织设计是施工单位指导施工全局、统筹施工全过程的重要技术文件。督促施工单位在施工准备阶段编好施工组织设计，并经施工单位技术总负责人审核批准后，提交监理单位审核。要求施工单位在编写施工组织设计时，根据自身的实际情况和现场实际条件进行编写，并在施工中严格执行，如有变动应取得项目监理的核准。对技术复杂或采用新技术、新材料、新工艺的分项工程要编写专项施工方案，并报有关部门审批。 （4）对工程项目的人、机、料、法、环诸因素进行全面的质量控制，监督承包单位的质量保证体系是否落实到位并正常发挥作用。 （5）严格分包单位资质审核制度。总承包单位选定分包单位后，须将分包单位的资质材料及分包合同报监理单位审查。未经监理单位审核同意的分包单位不得进入现场施工。如发现分包单位所报资质资料有伪造不实的情况，或实际施工过程中发现分包单位不具备承担分包工程能力时，监理单位可提出辞退分包单位，总包单位应予以执行。 （6）严格要求承包单位执行材料试验、设备检验及施工试验制度。 （7）建筑材料、构配件和设备必须具备出厂合格证或质量证明文件、材质和性能试验单，有些材料（如水泥、钢筋、防水材料等）还应具备复试合格证明书，监理可随时进行抽查，并按照有关规定执行监理见证取样送检制度。坚持不合格的产品不得用于工程，不合格产品及时清除施工现场。 （8）建立工程隐检、预检、检验批、分项、子分部、分部验收制度。监理工程师在施工现场进行有目的、有计划地巡视，针对工程实际情况，明确施工过程的关键工序、关键部位和关键控制点。在巡视中及时发现并纠正不符合设计文件及施工验收规范的质量问题；监督施工单位认真做好自检、复检、交检、抽检等工作；对于隐检工程的验收，施工单位应在自检合格后，填报有关报表及检查记录，报监理工程师，监理工程师对报验资料进行审查合格后，施工单位的专职质检员及相关施工人员应随同监理工程师一起到场进行验收。经检查质量合格并经监理工程师签认的，可以进入下一道工序的施工，否则，不得进入下一道工序。 （9）以检验批质量保证分项工程质量，以分项工程质量保证子分部工程质量，以子分部工程质量保证分部工程质量，以分部工程质量保证单位工程质量。 对安全工作的要求 （1）安全工作是各项工作的重中之重，无论如何强调都不过分，并应以预防为 主。出现安全事故不能瞒报，应及时上报，并应及时启动应急预案采取应对措施。 （2）本工程的安全目标是不发生人员伤亡事故和质量事故。 （3）施工单位编写的施工组织设计和专项施工方案中必须有安全技术措施和应 急预案的内容。 （4）施工单位必须在安全防护、临时用电、起重机械、加固施工、脚手架工程、模板工程等施工前，编制详细的专项施工方案，并报监理单位。 （5）对危险性较大的工程在施工前必须根据安全专项施工方案的内容对作业人员进行有针对性的安全技术交底。 （6）施工现场要成立安全领导小组。安全领导小组成员应由建设单位驻工地代表，项目监理部总监理工程师，工程项目部经理组成。 （7）项目监理部要组织相关单位进行有针对性的安全专项检查，每月不少于一次。 （8）施工作业人员进场前必须经过安全教育培训。 （9）特殊工种作业人员必须持证上岗，岗位证必须报监理单位审查。 介绍召开监理例会的时间、地点、参加的人员、制度、内容及各项流程： 1．监理例会参加单位及人员： 监理部全体监理工程师；建设单位驻工地代表及有关人员；施工单位项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、资料员；分包单位负责人。 2．监理例会召开时间及地点： 每周召开一次监理例会，定于周四上午9：00准时召开。特殊情况另行通知，地点为基建处四楼会议室。 监理例会的制度： 与会人员有事耽误迟到或无法参加的要在会议召开前向项目总监或总代请假，对无故迟到或缺席的人员将进行经济处罚。开会时，请参加会议的各部门人员将手机铃声设置为振动模式。 4．每次监理例会内容： 上周施工情况，下周工作安排，生产安全情况，上周例会议定事项的落实情况，说明未完事项原因，现场需要协调的问题。 5．监理例会程序： （1）监理例会由总监或总监代表主持。 （2）首先由施工单位项目经理汇报总计划、月计划、周计划的完成情况，安全生产及质量情况，检查上周计划的完成情况，下周计划安排，分析未完成计划的原因及对策等，施工单位其他人员补充。 （3）各专业监理工程师就各自分管工作发言。 （4）业主各专业工程师就各自分管工作发言。 （5）总监或总监代表总结。 七、甲方对总监授权：总监理工程师代表业主对工程现场进行管理。 八、业主各部门对施工单位的要求及提出需协调问题的回复： 后勤水电中心： 东侧分电箱会尽快拆除。 网络中心： 综合布线使用光纤要采用大品牌。 ②施工队伍要选择有专业资质的队伍。 资产处： 空调外架拆除会及时联系。 教务处： 装饰工程采用材料要达到环保要求； 施工过程当中要注意噪音的影响； ③现场保留的房间要做好保护。 审计处： 涉及材料论价、签证、工程款支付会全力配合。 前期部分资料要尽快送审计处留档。 一定要按合同工期完工，否则会按合同约定进行处罚。 基建处： 合同尽快签订，工期从2018年11月1日至2019年6月28日。 更换人员要有书面申请且更换的人员要满足招标要求。下周例会人员不到位将启动处罚。更换人员要到位且要履职。 ③各方案及进度计划要及时上报。 最后，本项目为重点工程，时间紧、任务重，施工单位一定要保质保量按期完成。日常工作要多沟通，多联系，需各部门协调配合的要及时配合。现场文明施工要加强管理，安全问题要引起足够的重视，要定期开展专项安全检查并在日常施工过程当中要做到常态化。监理部要认真、全面地履行监理合同的约定，尊重建设单位的意见，严格执行国家的有关规范、标准，遵守国家的法律、法规和监理人员守则，与建设单位、施工单位风雨同舟、同心协力、保质保量按时圆满完成，交给建设单位一个完美的答卷。 项目监理机构（章） 江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、 学生公寓维修改造等工程监理部 日 期： 2018年11月09日 〖签发人：黎莉〗 抄 报：江西财经大学 抄 送：江西财经大学蛟校园第三教学楼维修改造工程江西融城建筑装饰 工程有限公司工程项目部 发文单位：江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、学生公寓 维修改造等工程监理部 日 期： 2018年11月09日 记录：涂斌 校对：黎莉 打印：涂斌 （共印9份） 说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后48小时内提出，过时则视为认可本纪要内容，各方均须按此执行。 |

工地监理例会纪要

B 1.7                                                           No：002

| 项目名称 | 江西财经大学蛟桥园三教楼维修改造工程图文信息大楼 | 项目编号 | HJL791180155B02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 第 2 次工地监理例会 | 主持人 | 黎莉 |
| 会议时间 | 2018.11.15 | 地点 | 业主会议室 |
| 参加单位 | 参加人员 |
| 建设 单位 | 张 克、姜 瑜、程扬渠、徐旭川、万 莉、 陈志杰、谢凤鸣、陶智寅、魏柏顺、胡 跃、 赖 骅 |
| 监理 单位 | 黎 莉、涂 斌、唐小明 |
| 施工 单位 | 李文华、刘 奇、李 涛、范省根 |

| 会议主要内容和结论 |
| --- |
| 一、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因： 序号 议定事项 完成情况 未完成原因 1 完成前期资料上报 未完成 整理中 二、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施： 2.1进度计划完成情况 序号 进度计划 完成情况 未完成原因 1 现场临时水电安装 已完成 2 1~5层走廊腰墙瓷砖铲除 已完成 3 1层中庭基础承台开挖 已完成 4 完成图纸会审 已完成 2.2下一阶段进度目标及其落实措施： 序号 进度目标 落实措施 1 墙面铲除。门窗拆除。 2 中庭基础加固。 3 垃圾清运。 4 桥架清理。 5 完善图纸会审后续工作。 三、检查分析工程项目质量(安全)状况，针对存在的质量（安全）问题提出改进措施： 项目质量（安全）状况描述：中庭基础加固部位未采取相应的临边防护、防水、局部支撑等技术措施 ； 序号 质量（安全）问题 整改期限 改进措施 1 中庭加固施工措施不到位 2日 及时对周边进行围挡，截断水源，增加局部支撑。 2 临时用电线缆未架空 当日 及时架空。 四、检查工程量核定及工程款支付情况： 本次会议无工程量核定及工程款支付情况。 五、需要解决协调的有关事项及结论： 5.1各单位发言 总包单位 因原有建筑墙体施工粘结材料是采用石灰砂浆，现在外墙面施工铲除面层时对墙体伤害较大，现已暂 停外墙铲除施工，汇报业主、设计、监理等待后续做法。 卫生间加固经现场实测，与玻璃幕墙、外立面装饰墙垛及内墙都有衔接，如按原图施工对各连接面破 坏性都较大，已停止该部位加固施工并汇报业主、设计、监理等待后续处理方案。 垃圾外运定价事宜请业主尽快拟定。 监理单位 施工单位前期相关资料要及时完善。人员更换要得到学校的书面认可。配合业主办理施工许可证的相 关材料要及时提供。 现场施工处于拆除和加固阶段。走廊墙面瓷板已完成拆除，正在进行垃圾外运工作。中庭承台加固已 开始，但加固公司资质及专项施工方案至今未上报，相关使用材料也没有进场报验。例如植筋胶进场 报验、检测报告、合格证，二检拉拔试验都没开始启动。施工单位要及时跟进，完善上述资料。承台 加固施工相应的措施要到位，临边要进行防护，雨水要进行截留，防止进入基坑。梁板部位局部要进 行加固支撑。目前上部构件都处于受力状态，不挖则已，一旦开挖施工进展就一定要快，要尽快完成 加固施工及时回填。 两侧卫生间基础至屋面加固当时是考虑空调机组放置事宜。就目前现场情况，加固对原有建筑的破坏 性较大，权衡利弊，建议将空调机组移至一楼室外。因粘结材料的原因，外墙铲除对墙体破坏性较大， 请设计院根据现场实际状况考虑是否调整施工工序。改造工程首先要考虑安全性，其次是实用性，再 次是美观性。 设计单位 根据现场查看情况来看，东西两侧卫生间加固施工确实施工难度较大，对原有建筑物墙体破坏性大。 从设计角度出发，不主张该部位因放置空调机组采取加固措施，得不偿失。建议将机组放至一楼室外。 如实在一定要加固，考虑采用包钢方式。但此方式造价高，对柱体伤害性较大。 2. 中庭加固部位要对上部构件进行临时支撑，以确保施工安全。 建设单位 施工单位人员更换要提供相应人员的资质，业绩、及合理的理由。人员不到位事宜学校已正式发函， 施工单位要及时落实，否则按合同约定予以处罚。 施工进度较紧，但赶进度的同时各项前期资料未到位，各专项方案也未上报，要求施工单位在下周一 前一定要完成上报。 两侧加固是否取消，空调机组移位事宜会及时向校领导汇报。外墙做法请设计院根据现场实际情况进 行验算并考虑是否予以调整施工工序。 临时水电要加强管理。进出车辆要及时上报保卫处，进入校园要减速慢行。 合同要及时签订。 5.2确定的事项 1． 合同于本周内签订，前期资料在本周内完成上报。 项目监理机构（章）：江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、学生公寓 维修改造等工程监理部 总监（项目负责人）签发： 日 期： |
| 签收人 |  |

说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后24小时内提出，过时则视为认可本纪要内容，各方均须按此执行。

（主审：肖兴富   编辑：姜  瑜  程扬渠  陈志杰  钟叶飞）